Приложение1

К приказу № 19 от 24.01.2024

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию школьного театра МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2»

на 2024-2025 учебный год

План мероприятий по созданию и развитию школьного театра в МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2», разработанный на 2024-2025 учебный год, является одним из управленческих механизмов по созданию условий для развития инфраструктуры школьного театра. В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Развитие творческого потенциала школьников и педагогов.
2. Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра в МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2».
3. Разработка и реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности по направлению «Школьный театр».
4. Выявление и трансляция лучших образовательных практик по развитию театрального творчества детей школьного возраста.
5. Организация участия школьного театра в мероприятиях различного уровня.

В реализации мероприятий плана принимают участие: администрация МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2», руководитель школьного театра, руководители ДО, классные руководители, педагоги.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| **1. Организационные условия создания и развития школьных театров** | | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по  созданию и развитию школьного театра в МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2» | февраль 2024 г. | Определены ответственные лица за координацию  развития школьного театра | | Директор школы |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр». | февраль 2024 г. | Разработан план  мероприятий по реализации проекта  «Школьный театр»,  предусматривающий в  том числе по увеличению охвата детей в возрасте от 10 до 14 лет,  занимающихся по  направлению «Искусство  театра». | | Администрация школы |
| 1.3 | Мониторинг условий (материально- технических, педагогических) в ОО для  создания школьного театра | февраль 2024 г. | Анализ образовательной среды | | Администрация школы |
| 1.4 | Разработка типового Положения школьного  Театра. | апрель 2024 г. | Разработано типовое Положение | | Администрация школы |
| 1.5 | Разработка программы дополнительного образования по  направлению «Школьный театр». | май- август 2024г. | Разработана программа | | Руководитель школьного театра |
| 1.6 | Совершенствование  материально- технической базы школьного театра. | В течение всего периода | Усовершенствование материально-технической базы | | Администрация школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров** | | | | |
| 2.1 | Участие в формировании банка лучших образовательных практик по развитию театрального творчества детей школьного возраста в  общеобразовательных организациях. | 2024-2025 гг. | Лучшие практики района размещены в  Региональном атласе  образовательных практик. | Методист |
| 2.2 | Участие в циклах мастер - классов экскурсий, обсуждений и встреч  заслуженных деятелей театра, театральных режиссеров, актеров с широким педагогическим сообществом, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков, студий по различным  видам и жанрам театрального  искусства. | 2024-2025 гг. | Участие в мастер- классах и встречах с заслуженными деятелями театра,  театральными  режиссерами, актерами | Руководитель школьного театра |
| 2.3 | Внедрение в общеобразовательной организации  программы дополнительного образования по направлению  «Школьный театр» | Сентябрь 2024 г. | Внедрена программа дополнительного  образования по профилю  «Школьный театр» | Руководитель школьного театра |
| 2.4 | Участие в конкурсе школьных театров в рамках ежегодного краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ» | Ежегодно, март - май | Предъявлен результат деятельности школьных театров, достижений  обучающихся | Руководитель школьного театра, кл. руководители,  педагоги |
| 2.5 | Участие школьного театра во Всероссийском мероприятии «Дни  Пушкинской поэзии» | Ежегодно, май - июнь | Участие в мероприятиях  «Дни Пушкинской поэзии» | Руководитель школьного театра,  кл. руководители |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Участие в мероприятиях Всероссийского проекта  «Школьная классика» | Ежегодно | Участие в мероприятиях Всероссийского проекта  «Школьная классика» | Руководитель школьного театра,  педагоги |
| 2.7 | Использование в образовательном процессе общеобразовательных организаций контента с  постановками спектаклей российских театров. | Постоянно | ОО использует в  образовательном процессе контент с постановками  спектаклей российских театров | Педагоги, кл. руководители |
| **3. Развитие кадрового потенциала** | | | | |
| 3.1 | Участие в мастер-классах для педагогов и руководителей театральных коллективов | Ноябрь 2024 г.,  апрель 2025 г. | Повысили  профессиональное мастерство педагоги и  руководитель школьного театра | Руководитель школьного театра, педагоги |
| 3.2 | Использование цифровых  образовательных, методических ресурсов педагогами и  руководителем театрального коллектива | В течение всего периода | Использование банка цифровых  образовательных,  методических ресурсов педагогами и  руководителем  театрального коллектива | Методист |
| 3.3 | Участие педагогов и учащихся школьного театра в работе театральных лабораторий,  проводимой профессиональными театрами | 2024-2025 гг. | Участие педагогов и учащихся школьного театра в театральных  лабораториях театров | Администрация школы |
| 3.4 | Участие в стажировках  Руководителей школьного театра | Ноябрь 2024 г.  Февраль 2025 г. | Повысил педагогическое мастерство руководитель школьного театра | Методист, руководитель школьного театра |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Повышение профессионального мастерства педагогов и руководителя школьного театра в рамках деловой программы фестиваля  «Таланты без границ» | Ежегодно, март - май | В рамках деловой программы фестиваля  «Таланты без границ» приняли участие в  семинарах руководитель школьного театра,  педагоги | Руководитель школьного театра, педагоги,  кл. руководители |
| 3.6 | Участие педагогов во всероссийских конкурсах  профессионального мастерства в сфере дополнительного  образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ | Ежегодно | Обеспечена возможность участия педагогов во всероссийских конкурсах профессионального мастерства в сфере дополнительного  образования детей | Администрация школы |
| **4. Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья**  **и детей-инвалидов** | | | | |
| 4.1 | Участие школьного театрального коллектива, в том числе с детьми с ОВЗ, инвалидностью в школьной акции «Три П: Понимаем,  Принимаем, Помогаем» | Ежегодно, сентябрь - декабрь | Создана постановка школьного театра в рамках акции | Руководитель школьного театра, педагоги,  кл. руководители |