Приложение1

К приказу № 19 от 24.01.2024

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию школьного театра МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2»

на 2024-2025 учебный год

План мероприятий по созданию и развитию школьного театра в МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2», разработанный на 2024-2025 учебный год, является одним из управленческих механизмов по созданию условий для развития инфраструктуры школьного театра. В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Развитие творческого потенциала школьников и педагогов.
2. Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра в МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2».
3. Разработка и реализация дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности по направлению «Школьный театр».
4. Выявление и трансляция лучших образовательных практик по развитию театрального творчества детей школьного возраста.
5. Организация участия школьного театра в мероприятиях различного уровня.

В реализации мероприятий плана принимают участие: администрация МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2», руководитель школьного театра, руководители ДО, классные руководители, педагоги.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| **1. Организационные условия создания и развития школьных театров** |
| 1.1 | Создание рабочей группы посозданию и развитию школьного театра в МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2» | февраль 2024 г. | Определены ответственные лица за координациюразвития школьного театра | Директор школы |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр». | февраль 2024 г. | Разработан планмероприятий по реализации проекта«Школьный театр»,предусматривающий втом числе по увеличению охвата детей в возрасте от 10 до 14 лет,занимающихся понаправлению «Искусствотеатра». | Администрация школы |
| 1.3 | Мониторинг условий (материально- технических, педагогических) в ОО длясоздания школьного театра | февраль 2024 г. | Анализ образовательной среды | Администрация школы |
| 1.4 | Разработка типового Положения школьногоТеатра. | апрель 2024 г. | Разработано типовое Положение | Администрация школы |
| 1.5 | Разработка программы дополнительного образования понаправлению «Школьный театр». | май- август 2024г. | Разработана программа | Руководитель школьного театра |
| 1.6 | Совершенствованиематериально- технической базы школьного театра. | В течение всего периода | Усовершенствование материально-технической базы | Администрация школы |

|  |
| --- |
| **2. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров** |
| 2.1 | Участие в формировании банка лучших образовательных практик по развитию театрального творчества детей школьного возраста вобщеобразовательных организациях. | 2024-2025 гг. | Лучшие практики района размещены вРегиональном атласеобразовательных практик. | Методист |
| 2.2 | Участие в циклах мастер - классов экскурсий, обсуждений и встречзаслуженных деятелей театра, театральных режиссеров, актеров с широким педагогическим сообществом, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков, студий по различнымвидам и жанрам театральногоискусства. | 2024-2025 гг. | Участие в мастер- классах и встречах с заслуженными деятелями театра,театральнымирежиссерами, актерами | Руководитель школьного театра |
| 2.3 | Внедрение в общеобразовательной организациипрограммы дополнительного образования по направлению«Школьный театр» | Сентябрь 2024 г. | Внедрена программа дополнительногообразования по профилю«Школьный театр» | Руководитель школьного театра |
| 2.4 | Участие в конкурсе школьных театров в рамках ежегодного краевого творческого фестиваля«Таланты без границ» | Ежегодно, март - май | Предъявлен результат деятельности школьных театров, достиженийобучающихся | Руководитель школьного театра, кл. руководители,педагоги |
| 2.5 | Участие школьного театра во Всероссийском мероприятии «ДниПушкинской поэзии» | Ежегодно, май - июнь | Участие в мероприятиях«Дни Пушкинской поэзии» | Руководитель школьного театра,кл. руководители |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Участие в мероприятиях Всероссийского проекта«Школьная классика» | Ежегодно | Участие в мероприятиях Всероссийского проекта«Школьная классика» | Руководитель школьного театра,педагоги |
| 2.7 | Использование в образовательном процессе общеобразовательных организаций контента спостановками спектаклей российских театров. | Постоянно | ОО использует вобразовательном процессе контент с постановкамиспектаклей российских театров | Педагоги, кл. руководители |
| **3. Развитие кадрового потенциала** |
| 3.1 | Участие в мастер-классах для педагогов и руководителей театральных коллективов | Ноябрь 2024 г.,апрель 2025 г. | Повысилипрофессиональное мастерство педагоги ируководитель школьного театра | Руководитель школьного театра, педагоги |
| 3.2 | Использование цифровыхобразовательных, методических ресурсов педагогами ируководителем театрального коллектива | В течение всего периода | Использование банка цифровыхобразовательных,методических ресурсов педагогами ируководителемтеатрального коллектива | Методист |
| 3.3 | Участие педагогов и учащихся школьного театра в работе театральных лабораторий,проводимой профессиональными театрами | 2024-2025 гг. | Участие педагогов и учащихся школьного театра в театральныхлабораториях театров  | Администрация школы |
| 3.4 | Участие в стажировкахРуководителей школьного театра | Ноябрь 2024 г.Февраль 2025 г. | Повысил педагогическое мастерство руководитель школьного театра | Методист, руководитель школьного театра |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Повышение профессионального мастерства педагогов и руководителя школьного театра в рамках деловой программы фестиваля«Таланты без границ» | Ежегодно, март - май | В рамках деловой программы фестиваля«Таланты без границ» приняли участие всеминарах руководитель школьного театра,педагоги | Руководитель школьного театра, педагоги,кл. руководители |
| 3.6 | Участие педагогов во всероссийских конкурсахпрофессионального мастерства в сфере дополнительногообразования детей, проводимых Министерством просвещения РФ | Ежегодно | Обеспечена возможность участия педагогов во всероссийских конкурсах профессионального мастерства в сфере дополнительногообразования детей | Администрация школы |
| **4. Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья****и детей-инвалидов** |
| 4.1 | Участие школьного театрального коллектива, в том числе с детьми с ОВЗ, инвалидностью в школьной акции «Три П: Понимаем,Принимаем, Помогаем» | Ежегодно, сентябрь - декабрь | Создана постановка школьного театра в рамках акции | Руководитель школьного театра, педагоги,кл. руководители |